Comité de Investigación y Creación

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

Acta No. 58

22 de agosto de 2012

Asistentes: Charlotte de Beauvoir, María Cándida Ferreira, Marcela García, Jaime Iregui Claudia Montilla, Eugenia Peña, Andrés Silva y Juan Diego Pérez.

1. Se lee y  aprueba el Acta No. 56 del 6 de junio de 2012.

2. Andrés Silva, del Departamento de Música, presenta una carta del profesor Sandro Carrero en la que él responde a la petición que el Comité le envió por comunicación escrita el pasado 10 de abril de que informara sobre el estado actual de sus proyectos. En primer lugar, el profesor solicita una prórroga para la entrega final del producto de su proyecto de grabación “Fusión Acid Jazz / Blues, Lounge” al 30 de septiembre del año en curso, debido a que ha habido cierta dificultad con los cantantes en la última etapa de la producción. El Comité aprueba la solicitud. En segundo lugar, el profesor informa que su proyecto “Acercamiento a la evolución instrumental y teórica del R&B, Rock y Rock en español” fue concluido y evaluado por los pares asignados por el Comité, y recibió una calificación baja. El Comité confirma con esta carta que el proyecto fue cerrado oficialmente. Por último el profesor solicita un breve espacio para explicar los alcances académicos de su proyecto en curso (“Fusión Acid Jazz / Blues, Lounge”) con el planteamiento de una línea de investigación alrededor del proceso de producción de un máster.

Marcela García pide a la secretaria de la Decanatura que llame al profesor Carrero, quien entra momentáneamente a la sala de juntas para explicar lo anterior. El profesor propone que el producto de su proyecto no sea sólo el CD de la grabación, cuyo valor es fundamentalmente creativo y comercial, sino también un archivo editado de los audios originales que conforman el máster que podría utilizarse como material didáctico para las clases de producción musical, en la medida en que permite observar la totalidad del proceso de la producción de un máster en concreto. Este archivo estaría acompañado por un estudio académico que el profesor escribiría con los profesores de cátedra del área de producción musical del Departamento de Música, en particular con Alejandro Collazos y Ernesto Santos, quienes han participado activamente en la producción del CD. De esa manera, los proyectos de grabación también podrían enmarcarse en una línea de investigación dedicada al estudio de los procesos de producción en la actualidad. El Comité considera que se trata de una idea muy interesante, pertinente y viable, y le recomienda al profesor que presente su propuesta para el desarrollo de la segunda fase ‘académica’ de este proyecto siguiendo el formato de presentación de proyectos de investigación del CIC. Después de su intervención, el profesor abandona la reunión.

3. Andrés Silva presenta el informe de avance del primer año del proyecto FAPA “La ópera colombiana en el siglo 19” del profesor Rondy Torres. El profesor solicita reasignar el sobrante de $6’358.227 (seis millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos)  del presupuesto del primer año al del segundo año para financiar las siguientes actividades: $2’358.227 (dos millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos) para la organización de una exposición de 15 páneles frente al a Auditorio Mario Laserna durante las dos últimas semanas de noviembre cuyo objetivo es ilustrar los aspectos históricos y musicales de la ópera Ester, que se presentará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el mencionado auditorio; $2’000.000 (dos millones de pesos) para la financiación de parte del montaje de la ópera; y $2’000.000 (dos millones de pesos) para la financiación de parte de la edición de las partituras de la ópera, que será coeditada por Ediciones Uniandes y el Ministerio de Cultura. Además, el profesor informa que el viaje a Viena que tenía programado para asistir en julio de 2012 a un coloquio internacional fue cancelado pues su ponencia no fue aceptada, razón por la que invertirá los recursos presupuestados para este viaje para asistir a un congreso internacional en Argentina el próximo octubre, evento en el que su documento ya fue aceptado.

El Comité lee el informe y considera que es consistente y que los productos obtenidos en este período son satisfactorios. Sin embargo, tiene dos observaciones que el profesor debe corregir antes de que el informe se envíe a la Vicerrectoría. Primero, el profesor debe especificar en el presupuesto del segundo año el número de horas y el salario por hora de su asistente de investigación. Segundo, en vista del elevado costo del pasaje a Argentina y del próximo viaje de investigación a París que está planeado, el Comité le sugiere que busque una cotización nueva que le permita optimizar sus recursos para ambos viajes. Esta cotización debe ser el soporte de los valores que aparezcan en el presupuesto definitivo. El Comité aprueba el informe y autoriza su envío a la Vicerrectoría una vez se haya ajustado las anteriores observaciones.

4. Marcela García presenta el informe final del proyecto de grabación del disco “Canción andina colombiana en duetos” que acompañará e ilustrará la publicación Canción andina colombiana en duetos. Transcripción y aproximación documental, proyecto de los profesores Pilar Azula, Martha Enna Rodríguez y Luis Fernando León. Los profesores informan que están interesados en editar este documento sonoro y que están adelantando contactos con el fin de lograr una coedición que permita, junto con Ediciones Uniandes, la reproducción y publicación del máster en formato CD. El Comité considera que el informe es consistente y que los productos esperados se han obtenido en su totalidad satisfactoriamente, razón por la que decide aprobarlo. El proyecto de edición deberá presentarse en el Comité Editorial. Este proyecto será evaluado por dos pares externos que están por definir; Andrés Silva sugiere a Gustavo Yepes, Mauricio Lozano y María Olga Piñeros como posibles candidatos.

5. Charlotte de Beauvoir, del CEPER, presenta el informe de avance del profesor Lorenzo Morales de su proyecto “El oficio del reportero: conversaciones con 12 periodistas colombianos”. El profesor comunica que ya tiene listas las transcripciones de 11 de las 12 entrevistas que conformarán el libro, y que actualmente está desarrollando un segundo trabajo de edición dedicado a la escritura de notas al pie y referencias cruzadas. El profesor solicita una prórroga hasta el próximo 15 de octubre para la entrega del documento final, dado que aún le falta llevar a cabo la grabación, transcripción y edición de la entrevista faltante, así como las introducciones a cada uno de los capítulos. El Comité revisa el informe y considera que, a la fecha, el presupuesto ejecutado es consistente con el estado del proyecto. Sin embargo, le sugiere al profesor que especifique el valor de la última transcripción para saber con exactitud si el presupuesto restante es suficiente, teniendo en cuenta que todavía están pendientes los honorarios de dos de los asistentes de investigación que no ha sido posible contactar. Así mismo, el Comité propone como fecha de entrega final el 30 de noviembre del año en curso, tiempo prudente para que el profesor alcance a terminar el trabajo pendiente. Charlotte de Beauvoir queda encargada de comunicar estas observaciones al profesor.

6. La profesora Cándida Ferreira, del Departamento de Humanidades y Literatura, presenta para consideración del Comité una serie de inconvenientes que ha tenido a la hora de publicar algunos manuscritos finalizados que forman parte de los productos de su proyecto FAPA, el cual terminará pronto en vista de la prórroga solicitada a principios de este año. En primer lugar, la profesora informa que recibió una carta de la Vicerrectoría de Investigaciones en la que se le comunicaba que los recursos de su FAPA presupuestados para financiar la publicación del Boletín de la Red Malunga no podrían ejecutarse, dado que la Universidad no apoya ese tipo de publicaciones con recursos destinados a la investigación. La decana Claudia Montilla comenta que si esa publicación se presentó como un producto esperado en el proyecto original que fue aprobado por la Vicerrectoría, hay una inconsistencia que debe reportarse, pues en teoría la Vicerrectoría no puede rechazar algo que ya ha aprobado. La profesora informa que Leonor Daza se comunicó con la Vicerrectoría justamente con esta inquietud, y que le respondieron confirmando el rechazo de esa publicación. La decana dice que ella se encargará de averiguar con detalle cómo se puede solucionar la situación.

En segundo lugar, la profesora comenta que tiene dos manuscritos finalizados y listos para publicar con fondos presupuestados en su FAPA, pero que no ha encontrado una editorial con la cual publicarlos puesto que el Departamento de Humanidades y Literatura sólo puede presentar un proyecto editorial a la vez en el Comité Editorial de la Facultad. La profesora ha presentado sus documentos en el Comité Editorial del CESO de la Facultad de Ciencias Sociales -en donde su texto recibió una buena evaluación y una mala, razón por la que el manuscrito no fue aceptado pese a que ella presentara una segunda versión corregida-, en la editorial Siglo del Hombre Editores y en una editorial brasilera, y no ha podido encontrar aún un espacio para la publicación. Su preocupación responde a que en un corto plazo su FAPA terminará y, si no consigue publicar sus documentos antes de ese momento, no contará con los recursos requeridos y, además, algunos de los productos esperados no podrán presentarse oportunamente. La decana comenta que dentro de la Facultad no hay ninguna alternativa posible, dado que es el Departamento de Humanidades y Literatura el que toma la decisión de qué documentos se envía al Comité Editorial. La decana dice que ella pensará en alternativas para la publicación de estos documentos fuera del Universidad.

7. Cándida Ferreira presenta la solicitud del profesor David Solodkow, del Departamento de Humanidades y Literatura, de hacer una modificación en el presupuesto de la etapa final de su proyecto FAPA. El profesor presenta el estado actual del presupuesto de su proyecto, en el que se observa que hay un monto de $23’281.821 (veintitrés millones doscientos ochenta y un mil ochocientos veintiún mil pesos) que no ha sido ejecutado aún. En el presupuesto original, $13’000.000 (trece millones de pesos) de ese dinero corresponden a la publicación del libro Etnógrafos coloniales y el restante de $10’281.821 (diez millones doscientos ochenta y un mil ochocientos veintiún mil pesos) a gastos no ejecutados a lo largo del proyecto (correo postal, papelería, viajes y otros rubros). Dado que la publicación del libro fue cotizada por la Editorial Iberoamericana/Vervuert por la suma de €6.800 (seis mil ochocientos euros) equivalentes aproximadamente a $15’300.000 (quince millones trescientos mil pesos), el profesor solicita trasladar $2’281.821 (dos millones doscientos ochenta y un mil ochocientos veintiún mil pesos) del monto de gastos no ejecutados al rubro de ‘Publicaciones’ para poder pagar la totalidad de la edición de su libro. Por otra parte, el profesor informa que el profesor Suk-Kyun Woo de la Universidad Nacional de Seúl lo invitó a participar como ponente en el próximo congreso sobre literatura colonial latinoamericana organizado por el Institute of Latin American Studies at Seul National University, el cual se llevará a cabo en esta ciudad entre el 23 y el 24 de mayo de 2013. El profesor Solodkow solicita que los $8.000.000 (ocho millones de pesos) restantes del monto de gastos no ejecutados se inviertan en el pago de los gastos de viaje a Seúl para que él pueda participar en este importante congreso. En adjunto a su carta están las cotizaciones de la agencia de viajes Zepellin del pasaje y la estadía, cuyo valor puede cubrirse con el mencionado dinero restante.

El Comité aprueba ambas solicitudes.

8. Cándida Ferreira presenta el informe de avance de primer año del proyecto FAPA “Archivo y edición: hacia una perspectiva crítica de la filología” del profesor Jerónimo Pizarro, del Departamento de Humanidades y Literatura. El Comité lee el informe y observa varias inconsistencias, entre las cuales cabe destacar, primero, que el informe parece más un informe de desempeño, pues el profesor incluye todas sus actividades en la Universidad y no sólo aquellas que forman parte de su proyecto y que, por consiguiente, han tenido lugar desde que éste comenzó (2011-2); y, segundo, que en el presupuesto no es claro cuáles montos y rubros corresponden a cuáles productos. En vista de lo anterior, el Comité decide devolver el informe al profesor para que lo reescriba incluyendo exclusivamente aquellas actividades que ha desarrollado en el marco de los objetivos específicos de su proyecto FAPA. Cándida Ferreira queda encargada de comunicar estas observaciones al profesor.

9. Jaime Iregui presenta una segunda versión del informe de avance del segundo año del proyecto FAPA “Bestiario del arte en Colombia” del profesor Juan Mejía. El Comité lo revisa y nota que, si bien el profesor registra sus trabajos ordenadamente y presenta un presupuesto consistente siguiendo las recomendaciones que se le habían hecho, todavía hace falta especificar en el presupuesto del segundo año el número de horas y el salario por hora de su asistente de investigación. Por otra parte, dado que el informe se enviará a la Vicerrectoría en el próximo mes, la fecha del envío debe ser la fecha presente y no aquella en la que el éste debió haberse enviado en el pasado. Así pues, el Comité devuelve el documento al profesor para que le haga una última revisión, y queda a la espera de una versión definitiva del informe que incluya estos datos para que éste sea enviado lo más pronto posible a la Vicerrectoría de Investigaciones. Jaime Iregui queda encargado de comunicar estas observaciones al profesor.

10. Jaime Iregui presenta una segunda versión del informe de avance del segundo y tercer año del proyecto FAPA “Una aproximación al arte sonoro” del profesor Ricardo Arias, el cual estaba retrasado pues debía haberse entregado en 2010. El Comité lo revisa y nota que, si bien el profesor registra sus trabajos ordenadamente y presenta un presupuesto consistente siguiendo las recomendaciones que se le habían hecho, todavía hace falta especificar en el presupuesto del segundo año el número de horas y el salario por hora de su asistente de investigación. Por otra parte, dado que el informe se enviará a la Vicerrectoría en el próximo mes, la fecha del envío debe ser la fecha presente y no aquella en la que el éste debió haberse enviado en el pasado. Además, ya que el informe pretende dar cuenta simultáneamente de las actividades desarrolladas en el segundo y el tercer año del FAPA, es importante que se distinga con más claridad cuáles actividades y productos corresponden a cuáles años y, sobre todo, cuáles se desarrollarán en 2013-1 para la finalización del proyecto. Así pues, el Comité decide devolver el documento al profesor para que le haga una última revisión, y queda a la espera de una versión definitiva del informe que incluya estos datos para que sea enviada lo más pronto posible a la Vicerrectoría de Investigaciones. Jaime Iregui queda encargado de comunicar estas observaciones al profesor.

11. Juan Diego Pérez presenta las evaluaciones internas y externas de los proyectos “Vanitas Libellum” de Carmen Gil y “Coordenadas móviles” de Lina Espinosa, ambas profesoras del Departamento de Arte. El primero de ellos fue evaluado por Fernando Uhía (par interno) y por Marta Cabrera (par externo, Pontificia Universidad Javeriana); ambos evaluadores coinciden al destacar la alta calidad técnica y visual de la videoinstalación/performance de la profesora Gil, lo innovador de su propuesta multimediática y la sugerente e inteligente elaboración conceptual del tópico del vanitas barroco desde la experiencia contemporánea del tiempo que su obra propone. Por su parte, Iván Rickenmann (par interno) y Marta Combariza (par externo, Universidad Nacional de Colombia) coinciden también en su evaluación de las pinturas y objetos de la profesora Espinosa, señalando la impecable factura de las diferentes obras expuestas, su insinuante reflexión sobre los cambios del territorio en el mundo contemporáneo, y la sensibilidad y acertada intuición con la que la artista se aproxima a las relaciones entre la pintura y la historia de la cartografía. El Comité considera que ambas evaluaciones evidencian que los proyectos han cumplido satisfactoriamente con sus objetivos y, por consiguiente, decide que ya pueden cerrarse oficialmente.

12. Marcela García presenta el presupuesto corregido del informe de avance del primer año del proyecto FAPA “Viajes y fragmentos” de la profesora Verónica Uribe. Dado que la profesora no envió el documento del informe revisado, es imposible evaluar el presupuesto sin tener en cuenta las actividades y productos a los que se refiere. El informe será evaluado entonces en la próxima sesión.

Siendo las 4:15 p.m. se levanta la sesión.

Adendo

1. Por comunicación escrita a Marcela García, la profesora Verónica Uribe del Departamento de Arte envía el informe de avance del primer año de su proyecto FAPA. El informe es consistente a nivel presupuestal y prueba que los productos obtenidos en este período son satisfactorios, así que es aprobado para su envío a la Vicerrectoría de Investigación.